## PATCS-FOMES-FIUPEA-PIFI
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI).
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad | Calendarización para la Ejecución de las Actividades
[5 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1. PLANEACIÓN
1 | Designar o ratificar, mediante oficio dirigido a la DGESU el Responsable de las actividades de la Contraloría Social en el marco del PIFI 2011. | Instancia Ejecutora (IES) | Oficio de nombramiento | 1
2 | Elaborar su Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) 2011 y registrarlo en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | 1
3 | Establecer la coordinación de las Instancias Ejecutoras (IES) con el Órgano Estatal de Control para las actividades de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Actividad | 1
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN
4 | Difundir a través de su página de Internet de la Instancia Ejecutora (IES) la información proporcionada por la Instancia Normativa: Esquema de Contraloría Social, Plan de Difusión, Guía Operativa y la(s) cédula(s) de vigilancia. | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | 4
5 | Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría y registrar minutas en el SICS. | Instancia Ejecutora (IES) | Minutas / Actas | 1
6 | Constituir el Comité de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | ESTABLECER
7 | Registrar el Comité de Contraloría Social en el SICS. | Instancia Ejecutora (IES) | Registro en el SCIS | ESTABLECER
8 | Proporcionar asesoría en materia de Contraloría Social a los beneficiarios del PIFI. | Instancia Ejecutora (IES) | Asesoría | ESTABLECER
3. SEGUIMIENTO
9 | Capturar en el SICS las actividades de difusión, capacitación, promoción y seguimiento de la Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 4
10 | Capturar en el SICS las actividades de seguimiento de la Contraloría Social correspondientes a su PITCS. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 4
11 | Capturar en el SICS las actividades del Comité de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 4
12 | Recopilar y capturar en el SICS las Cédulas de Vigilancia de Promoción. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 4
13 | Recopilar y capturar en el SICS las Cédulas de Vigilancia de Resultados. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 4
14 | Capturar en el SICS el informe anual. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Anual | 1 | ENERO 1: Enero 2012
15 | Capturar en el SICS, en su caso, las quejas y/o denuncias captadas. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 1
______________________________________________
Nombre del Responsable de la Contraloría Social Responsable de la Contraloría Social Nombre de la IES
NOMBRE DE LA IES PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) 2012
LOGO DE LA IES